**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОЛПАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН**

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.06.2017 № 22**

**п. Киевский**

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых Администрацией Толпаровского сельского поселения Каргасокского района

Томской области

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077515.0) Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", [распоряжением](garantF1://12071809.0) Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом Толпаровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Толпаровского сельского поселения Каргасокского района Томской области (Приложение № 1).
2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Администрации Толпаровского сельского поселения Каргасокского района , а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Толпаровского сельского поселения Каргасокского района Томской области;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толпаровского сельского поселения А.И. Романов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Толпаровского сельского поселения

Каргасокского района от 29.06.2017\_\_\_\_\_\_ №22

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА** **НА** **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ** **УСЛУГ** **В** **ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТОЛПАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой Администрацией Толпаровского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
|  | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Признание граждан, малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Выдача справок о составе семьи, с места жительства | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Оформление и выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |
|  | Назначение и выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | Администрация Толпаровского с/п | До 01.06.2017 г. | До 01.10.2017 г. | До 01.01.2018 г. | До 01.08.2018 г. |  |

# Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде (утв. [постановлением](#sub_0) Администрации Толпаровского сельского поселения Каргасокского района от 31.05.2017 г. N23  )

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |